ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP CHATBOT VÀ HỆ THỐNG GỢI Ý THÔNG MINH

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD:  Th.S Đỗ Thành Bảo Ngọc

Thành Viên:

1. Nguyễn Như Anh             28211152532

2. Ngô Văn Mạnh Cường     28211149368

3. Lê Minh                            28211142794

4. Lê Văn Nguyên                28211100690

5. Trần Đình Thiện               28211151152

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | Black’S City |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc Email: baongocdt@gmail.com Phone: 0905892893 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Văn Nguyên Email: levannguyen2k44@gmail.com Tel: 0968487516 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Lê Văn Nguyên | levannguyen2k44@gmail.com | 0968487516 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Như Anh | nhuanh250904@gmail.com | 0354967618 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | ngovanmanhcuong165@gmail.com | 0349369562 |
|  | Lê Minh | minhlele8998@gmail.com | 0917209225 |
|  | Trần Đình Thiện | trandinhthien910@gmail.com | 0935454830 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Trần Đình Thiện |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Đình Thiện | 14/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Đình Thiện | 15/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Lê Văn Nguyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nguyễn Như Anh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Ngô Văn Mạnh Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Lê Minh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Đình Thiện | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quan dự án	1

1.3.	Mục tiêu của dự án	1

1.4.	Phạm vi	1

1.5.	Giả định và ràng buộc	3

1.6.	Các bên liên quan	3

1.7.	Mô hình	3

2.	TỔ CHỨC NHÓM	3

2.1.	Thông tin nhóm scrum	3

2.2.	Vai trò trách nhiệm	4

2.3.	Cách thức liên lạc	5

2.4.	Báo cáo	5

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	6

3.1.	Phạm vi	6

3.2.	Work Breakdown Structure	8

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1.	Các cột mốc	9

4.2.	Lịch trình dự án	9

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	19

5.1.	Tổng chi phí	19

5.1.1.	Chi phí/giờ	19

5.1.2.	Tổng dự toán	19

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	20

7.	RỦI RO DỰ ÁN	22

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	25

8.1.	Mục tiêu chất lượng	25

8.2.	Chỉ số	26

8.3.	Kiểm tra	26

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	27

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	28

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	28

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	28

10.2.	Môi trường	28

10.3.	Các ràng buộc khác	29

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

Tài liệu Project Plan này trình bày một cách tổng thể các mục tiêu của dự án, kế hoạch phân công công việc, các cột mốc quan trọng, nguồn nhân lực cần thiết, cũng như tiến độ thực hiện và phân bổ ngân sách. Trên cơ sở đó, tài liệu làm nền tảng định hướng cho việc phát triển ứng dụng quản lý chi phí đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu, đúng tiến độ và phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

Dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh” được thực hiện với các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng một nền tảng trực tuyến hiện đại giúp người dùng có thể dễ dàng truy cập, tra cứu và lựa chọn các bất động sản phù hợp theo nhu cầu, ngân sách và vị trí mong muốn.

- Thiết kế và phát triển giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ cả khách hàng và quản trị viên thực hiện các chức năng tương ứng một cách thuận tiện, hiệu quả.

- Tích hợp Chatbot thông minh hỗ trợ tư vấn tự động, giải đáp thắc mắc và tương tác với người dùng theo thời gian thực.

- Ứng dụng hệ thống gợi ý thông minh nhằm đề xuất các bất động sản phù hợp với nhu cầu và hành vi của người dùng.

- Quản lý thông tin bất động sản và giao dịch một cách khoa học, giúp việc theo dõi và xử lý trở nên dễ dàng hơn.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Tìm kiếm, lọc thông tin

- Xem chi tiết nhà, đất

- Recommendation

- Đăng bài

- Nâng cấp tài khoản

- Nâng cấp bài viết lên VIP

- Thanh toán

- Quản lý tài khoản cá nhân

- Thêm vào yêu thích

- Chatbot

- Đặt lịch hẹn

- Tra cứu phong thủy

- Định giá bất động sản

- Xem lịch hẹn

- Quản lý nhà, đất

- Quản lý danh mục bất động sản

- Quản lý bài viết

- Thống kê

- Quản lý thanh toán và gói VIP

- Quản lý người dùng

- Quản lý doanh thu

- Quản lý lịch hẹn

- Phân công nhân viến

- Đặt cọc

- Quản lý đặt cọc

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows, MacOS, Linux.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Member

  - Mô hình

Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Văn Nguyên | 0968487516 | levannguyen2k44@gmail.com | Scrum Master |
| Nguyễn Như Anh | 0989499404 | nhuanh250904@gmail.com | Member |
| Ngô Văn Mạnh Cường | 0349369562 | ngovanmanhcuong165@gmail.com | Member |
| Lê Minh | 0917209225 | minhlele8998@gmail.com | Member |
| Trần Đình Thiện | 0935454830 | trandinhthien910@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Đỗ Thành Bảo Ngọc |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Lê Văn Nguyên |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Lê Văn Nguyên |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng ngày | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Google Drive |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Gặp mặt, Google Meet, Zoom |
| Người hướng dẫn, Nhóm trưởng, Thành viên | Đánh giá và nhận xét Sprint | Cuối mỗi Sprint | Gặp mặt, Google Meet, Zoom, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily Meetings “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Google Meet, Gặp trực tiếp | 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm na, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 40-50 phút. | Tất cả thành viên |
| Task Planning Meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 3-5 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Task Review Meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Zalo, Google Meet, Gặp trực tiếp | 10-15 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp cho dự án. | Tất cả thành viên và chủ sở hữu |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Google Drive, Zalo | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vụ, hãy báo cáo lỗi / vấn đề. | Tất cả thành viên |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình phát triển, tài liệu này sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển của dự án “Thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh bất động sản tích hợp Chatbot và hệ thống gợi ý thông minh”, đồng thời mô tả quy trình và khuôn khổ kỹ thuật được áp dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, xác định phương án tối ưu để phát triển hệ thống website kinh doanh bất động sản, đồng thời trình bày tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và hiệu quả đầu tư dự kiến của dự án.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 51 ngày | 22/03/2026 | 11/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 12/05/2026 | 12/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 13/05/2026 | 15/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 20 |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 16 | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 4 | Thiện |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 8 | All Team |
| 2.2 | Tạo tài liệu | 15/03/2026 | 21/03/2026 | 38 | All Team |
| 3 | Phát triển | 22/03/2026 | 11/05/2026 | 722 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 15/04/2026 | 362 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Nguyên |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | All team |
| 3.1.4 | Thiết kế Database | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 24 | All team |
| 3.1.5 | Thiết kế giao diện | 23/03/2026 | 26/03/2026 | 32 |  |
|  | Đăng ký | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Anh |
|  | Đăng nhập | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Anh |
|  | Đăng xuất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Cường |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Minh, Nguyên |
|  | Thêm vào yêu thích | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Thiện |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Anh, Thiện |
|  | Đặt lịch hẹn | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng bài | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Quản lý bài viết | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý nhà, đất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Minh, Anh |
|  | Quản lý danh mục | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Chatbot | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Định giá bất động sản | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Review of Sprint 1 | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.6 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 36 |  |
|  | Đăng ký | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Minh |
|  | Đăng xuất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Đặt lịch hẹn | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Đăng bài | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 3 | Cường |
|  | Quản lý danh mục | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Minh |
|  | Chatbot | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 2 | Anh |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.7 | Coding | 29/03/2026 | 08/04/2026 | 200 |  |
|  | Đăng ký | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | Anh |
|  | Đăng nhập | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | Minh |
|  | Đăng xuất | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Cường |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 29/03/2026 | 31/03/2026 | 12 | Thiện |
|  | Thêm vào yêu thích | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 6 | Cường |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 31/03/2026 | 02/04/2026 | 20 | Anh, Minh |
|  | Đặt lịch hẹn | 29/03/2026 | 31/03/2026 | 10 | Nguyên |
|  | Đăng bài | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 12 | Thiện |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 10 | Nguyên |
|  | Quản lý bài viết | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 14 | Cường |
|  | Quản lý nhà, đất | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 16 | Anh, Thiện |
|  | Quản lý danh mục | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 10 | Nguyên |
|  | Chatbot | 03/04/2026 | 07/04/2026 | 26 | Nguyên, Minh |
|  | Định giá bất động sản | 04/04/2026 | 07/04/2026 | 30 | Cường, Thiện, Anh |
|  | Integrate Code | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.8 | Testing | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng xuất | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Minh, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Thiện, Cường |
|  | Đặt lịch hẹn | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Đăng bài | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý danh mục | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Chatbot | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Cường, Anh, Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Nguyên, Minh |
| 3.1.9 | Fix Bugs Sprint 1 | 11/04/2026 | 12/04/2026 | 22 |  |
|  | Đăng ký | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Đăng nhập | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Đăng xuất | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Thiện |
|  | Thêm vào yêu thích | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Anh, Minh |
|  | Đặt lịch hẹn | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng bài | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Thiện |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quản lý bài viết | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý nhà, đất | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Anh, Thiện |
|  | Quản lý danh mục | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Chatbot | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Nguyên, Minh |
|  | Định giá bất động sản | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Cường, Thiện, Anh |
| 3.1.10 | Re-testing sprint 1 | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 14 |  |
|  | Đăng ký | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Đăng nhập | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Đăng xuất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Xem chi tiết nhà, đất | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Minh, Cường |
|  | Thêm vào yêu thích | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Tìm kiếm, lọc thông tin | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thiện, Cường |
|  | Đặt lịch hẹn | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Đăng bài | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Quản lý tài khoản cá nhân | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Quản lý bài viết | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý nhà, đất | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý danh mục | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Chatbot | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Cưởng, Anh, Thiện |
|  | Định giá bất động sản | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nguyên, Minh |
| 3.1.11 | Release Sprint 1 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 8 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 4 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 16/04/2026 | 11/05/2026 | 360 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 8 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Nguyên |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | All team |
| 3.2.4 | Thiết kế Database | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 32 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Thanh toán | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thiện, Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Tra cứu phong thủy | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Anh |
|  | Xem lịch hẹn | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Thống kê | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Minh, Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Nguyên, Thiện |
|  | Quản lý doanh thu | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Minh |
|  | Phân công nhân viên | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Đặt cọc | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Anh |
|  | Quản lý đặt cọc | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Minh |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Design Test Case for Sprint 2 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 24 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Thanh toán | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Minh |
|  | Đặt cọc | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Anh |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Coding | 22/04/2026 | 04/05/2026 | 214 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 12 | Cường, Thiện, Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 12 | Nguyên, Minh |
|  | Thanh toán | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 22 | Cường, Minh |
|  | Recommendation | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 20 | Anh, Thiện, Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 26/04/2026 | 27/04/2026 | 14 | Nguyên, Cường, Thiện |
|  | Tra cứu phong thủy | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 14 | Anh, Minh |
|  | Xem lịch hẹn | 28/04/2026 | 30/04/2026 | 12 | Thiện, Nguyên, Cường |
|  | Thống kê | 29/04/2026 | 01/05/2026 | 20 | Minh, Cường, Anh |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 30/04/2026 | 02/05/2026 | 15 | Anh, Cường |
|  | Quản lý doanh thu | 30/04/2026 | 02/05/2026 | 15 | Nguyên, Minh, Thiện |
|  | Quản lý lịch hẹn | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 12 | Nguyên, Anh |
|  | Phân công nhân viên | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 12 | Cường, Thiện, Minh |
|  | Đặt cọc | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 12 | Nguyên, Anh |
|  | Quản lý đặt cọc | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 12 | Cường, Thiện, Minh |
|  | Integrate code | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 10 | All team |
| 3.2.8 | Testing | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 14 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Thanh toán | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Đặt cọc | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Anh |
| 3.2.9 | Fix Bugs Sprint 2 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 25 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Cường, Thiện, Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Nguyên, Minh |
|  | Thanh toán | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Cường, Minh |
|  | Recommendation | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Anh, Thiện, Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Nguyên, Cường, Thiện |
|  | Tra cứu phong thủy | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Anh, Minh |
|  | Xem lịch hẹn | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Thiện, Nguyên, Cường |
|  | Thống kê | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Minh, Cường, Anh |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Anh, Cường |
|  | Quản lý doanh thu | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Nguyên, Minh, Thiện |
|  | Quản lý lịch hẹn | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Nguyên, Anh |
|  | Phân công nhân viên | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Cường, Thiện, Minh |
|  | Đặt cọc | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Nguyên, Anh |
|  | Quản lý đặt cọc | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 2 | Cường, Thiện, Minh |
| 3.2.10 | Re-testing sprint 2 | 09/05/2026 | 10/05/2026 | 19 |  |
|  | Nâng cấp tài khoản | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Nâng cấp bài viết lên VIP | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Minh |
|  | Thanh toán | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Recommendation | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 2 | Nguyên |
|  | Quản lý người dùng | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Minh |
|  | Tra cứu phong thủy | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Xem lịch hẹn | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Anh |
|  | Thống kê | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Cường |
|  | Quản lý thanh toán và gói VIP | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Nguyên |
|  | Quản lý doanh thu | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Cường |
|  | Quản lý lịch hẹn | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Thiện |
|  | Phân công nhân viên | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 2 | Minh |
|  | Đặt cọc | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Thiện |
|  | Quản lý đặt cọc | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 1 | Anh |
| 3.2.11 | Release Sprint 2 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Final Meeting | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 8 | All Team |
| 5 | Final release | 13/05/2026 | 15/05/2026 | 16 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 812 (HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Tổng chi phí

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Lê Văn Nguyên | Scrum Master | 40.000 |
| Nguyễn Như Anh | Team Member | 40.000 |
| Ngô Văn Mạnh Cường | Team Member | 40.000 |
| Lê Minh | Team Member | 40.000 |
| Trần Đình Thiện | Team Member | 40.000 |

    - Tổng dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 812 giờ | 32.480.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 400.000/1 Người/ 1 Tháng | 4.000.000 |
| 3 | Hỗ trợ chi phí ăn trưa | 1.000.000/ 1 Người / 1 Tháng | 10.000.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/ 1 Người/ 1 Tháng | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 47.480.000 |

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Phương pháp SCRUM dựa vào sự gia tăng phát triển của một ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây.

- Các cuộc họp rà soát công việc: trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến ​​trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ mà cường đội tham dự.

- Các cuộc họp hồi cứu: vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Product owner (Chủ sở hữu sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với họ.

- Scrum Master (“Trưởng” Scrum): là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì họ đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team (Nhóm dự án): Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

- Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

- Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 65 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | User story |  |
| 4 | Product backlog |  |
| 5 | User interface design |  |
| 6 | Database design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Test report |  |
| 10 | Sprint backlog |  |
| 11 | Meeting report |  |
| 12 | Configuration management |  |
| 13 | Reflection |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình, Framework: Typescript, ReactJS, NestJS

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2 tháng.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx