## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 159
| Failed | 3
| Total test Executed | 162
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 162
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Đăng ký | Kiểm tra chức năng Đăng ký | 100% | 100% | 0 | High
Đăng nhập | Kiểm tra chức năng Đăng nhập | 100% | 100% | 0 | High
Đăng xuất | Kiểm tra chức năng Đăng xuất | 100% | 100% | 0 | High
Xem chi tiết nhà, đất | Kiểm tra chức năng Xem chi tiết nhà, đất | 100% | 100% | 0 | High
Thêm vào yêu thích | Kiểm tra chức năng Thêm vào yêu thích | 100% | 100% | 0 | Medium
Tìm kiếm, lọc thông tin | Kiểm tra chức năng Tìm kiếm, lọc thông tin | 100% | 100% | 0 | High
Đặt lịch hẹn | Kiểm tra chức năng Đặt lịch hẹn | 100% | 90% | 0 | Medium
Đăng bài | Kiểm tra chức năng Đăng bài | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý tài khoản cá nhân | Kiểm tra chức năng Quản lý tài khoản cá nhân | 100% | 100% | 0 | Medium
Quản lý bài viết | Kiểm tra chức năng Quản lý bài viết | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý nhà, đất | Kiểm tra chức năng Quản lý nhà, đất | 100% | 100% | 0 | High
Quản lý danh mục bất động sản | Kiểm tra chức năng Quản lý danh mục bất động sản | 100% | 100% | 0 | High
Chatbot | Kiểm tra chức năng Chatbot | 100% | 95% | 0 | Medium
Định giá bất động sản | Kiểm tra chức năng Định giá bất động sản | 100% | 95% | 0 | Medium
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Đặt lịch hẹn | Vẫn chọn được ngày quá khứ | Closed | Medium | Medium
Chatbot | Thiếu validate disable button gửi | Closed | Medium | Medium
Định giá bất động sản | Thiếu validate địa chỉ | Closed | Medium | Medium
Total | Open | 0
| Closed | 3
| Responding | 0

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 279
| Failed | 26
| Total test Executed | 305
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 0
Sub Total (Planned+Executed) |  | 305
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Nâng cấp tài khoản | Kiểm tra chức năng Nâng cấp tài khoản | 100% | 83% | 0 | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Kiểm tra chức năng Nâng cấp bài viết lên VIP | 100% | 70% | 0 | Medium
Thanh toán | Kiểm tra chức năng Thanh toán | 100% | 94% | 0 | High
Recommendation | Kiểm tra chức năng Recommendation | 100% | 87% | 0 | Medium
Quản lý người dùng | Kiểm tra chức năng Quản lý người dùng | 100% | 100% | 0 | High
Tra cứu phong thủy | Kiểm tra chức năng Tra cứu phong thủy | 100% | 100% | 0 | Medium
Xem lịch hẹn | Kiểm tra chức năng Xem lịch hẹn | 100% | 100% | 0 | Medium
Thống kê | Kiểm tra chức năng Thống kê | 100% | 91% | 0 | Medium
Quản lý thanh toán và gói VIP | Kiểm tra chức năng Quản lý thanh toán và gói VIP | 100% | 97% | 0 | Medium
Quản lý doanh thu | Kiểm tra chức năng Quản lý doanh thu | 100% | 97% | 0 | High
Quản lý lịch hẹn | Kiểm tra chức năng Quản lý lịch hẹn | 100% | 95% | 0 | High
Phân công nhân viên | Kiểm tra chức năng Phân công nhân viên | 100% | 93% | 0 | High
Đặt cọc | Kiểm tra chức năng Đặt cọc | 100% | 96% | 0 | High
Quản lý đặt cọc | Kiểm tra chức năng Quản lý đặt cọc | 100% | 100% | 0 | High
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Nâng cấp tài khoản | UI chưa responsive trên màn hình | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp tài khoản | Thiếu xử lý state selected | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp tài khoản | Thiếu validate phương thức thanh toán | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp tài khoản | Frontend chưa validate trước khi gửi request | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp tài khoản | Thiếu validate logic gói VIP | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp tài khoản | Chưa check trạng thái timeout: cần validate thời gian giao dịch | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu tooltip UI | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Delay UI nhẹ | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu highlight | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Sai format tiền | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu active state | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Button disable đứng | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu ràng buộc chọn 1 | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Lỗi cấu hình redirect | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu xử lý cập nhật DB | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Thiếu UI feedback | Closed | Medium | Medium
Nâng cấp bài viết lên VIP | Chưa cập nhật realtime | Closed | Medium | Medium
Thanh toán | Chưa realtime | Closed | Medium | Medium
Recommendation | UI inconsistency | Closed | Medium | Medium
Recommendation | đồng bộ giá không đồng nhất | Closed | Medium | Medium
Thống kê | Cần reload lại dữ liệu biểu đồ khi đổi chế độ thống kê | Closed | Medium | Medium
Quản lý thanh toán và gói VIP | Thiếu validate ngày | Closed | Medium | Medium
Quản lý doanh thu | Thiếu validate ngày | Closed | Medium | Medium
Quản lý lịch hẹn | Thiếu trạng thái empty data | Closed | Medium | Medium
Phân công nhân viên | Không lưu thay đổi xuống DB | Closed | Medium | Medium
Đặt cọc | Không lưu giao dịch xuống DB
Total | Open | 0
| Closed | 20
| Responding | 0